## 표지
MVP(Minimum Viable Product) Board 구축
제작 일정 계획표
Version 1.10
2020-08-10
| 구분 |  | 이름 | 서명 | 날짜
| HICT 승인 | 작성자 | 김호균 |  | 2020-08-10
PL
|  | PM | 김호균
고객사 승인
고객사 승인
COPYRIGHT 2012 HAPPYWEB&MEDIA. ALL RIGHTS RESERVED
(재)행복한웹앤미디어의 사전 승인 없이 본 내용의 전부 또는 일부에 대한 복사, 전재, 배포, 사용을 금합니다.

## 개정이력
MVP(Minimum Viable Product) Board 구축 일정 계획표
작성자: | (재)행복ICT 김호균
버 전 | 날 짜 | 내 용 | 작성자 | 승인자
v1.00 | 2020-08-10 | 1. 문서를 초안 완성본으로 Fix 함 | 김호균
v1.10 | 2020-08-12 | 일정 수정, 진행 사항 업데이트 | 김호균

## 일정계획
MVP(Minimum Viable Product) Board 구축 일정 계획
작성자 : | 최동영
작성일 : | 2022-10-06 | [6 empty] | 진행담당구분
버 전 : | v1.1 | [6 empty] | 진행 |  | 완료 |  | 마감
단계 | 업무내용 |  | 진행담당 | 산출물 | 작업일정 |  | 1W |  |  |  |  | 2W |  |  |  |  | 3W |  |  |  |  | 4W |  |  |  |  | 5W |  |  |  |  | 6W |  |  |  |  | 7W |  |  |  |  | 8W |  |  |  |  | 9W |  |  |  |  | 10W |  |  |  |  | 11W |  |  |  |  | 12W |  |  |  |  | 13W |  |  |  |  | 14W |  |  |  |  | 15W |  |  |  |  | 16W |  |  |  |  | 17W |  |  |  |  | 18W |  |  |  |  | 19W |  |  |  |  | 20W |  |  |  |  | 21W |  |  |  |  | 22W |  |  |  |  | 23W |  |  |  |  | 24W
[5 empty] | 일정시작일 : | 2022-09-19 | 2022-09-19 |  | ~ | 2022-09-23 |  | 2022-09-26 |  | ~ | 2022-09-30 |  | 2022-10-03 |  | ~ | 2022-10-07 |  | 2022-10-10 |  | ~ | 2022-10-14 |  | 2022-10-17 |  | ~ | 2022-10-21 |  | 2022-10-24 |  | ~ | 2022-10-28 |  | 2022-10-31 |  | ~ | 2022-11-04 |  | 2022-11-07 |  | ~ | 2022-11-11 |  | 2022-11-14 |  | ~ | 2022-11-18 |  | 2022-11-21 |  | ~ | 2022-11-25 |  | 2022-11-28 |  | ~ | 2022-12-02 |  | 2022-12-05 |  | ~ | 2022-12-09 |  | 2022-12-12 |  | ~ | 2022-12-16 |  | 2022-12-19 |  | ~ | 2022-12-23 |  | 2022-12-26 |  | ~ | 2022-12-30 |  | 2023-01-02 |  | ~ | 2023-01-06 |  | 2023-01-09 |  | ~ | 2023-01-13 |  | 2023-01-16 |  | ~ | 2023-01-20 |  | 2023-01-23 |  | ~ | 2023-01-27 |  | 2023-01-30 |  | ~ | 2023-02-03 |  | 2023-02-06 |  | ~ | 2023-02-10 |  | 2023-02-13 |  | ~ | 2023-02-17 |  | 2023-02-20 |  | ~ | 2023-02-24 |  | 2023-02-27 |  | ~ | 2023-03-03
[5 empty] | 시작일 | 종료일 | 2022-09-19 | 2022-09-20 | 2022-09-21 | 2022-09-22 | 2022-09-23 | 2022-09-26 | 2022-09-27 | 2022-09-28 | 2022-09-29 | 2022-09-30 | 2022-10-03 | 2022-10-04 | 2022-10-05 | 2022-10-06 | 2022-10-07 | 2022-10-10 | 2022-10-11 | 2022-10-12 | 2022-10-13 | 2022-10-14 | 2022-10-17 | 2022-10-18 | 2022-10-19 | 2022-10-20 | 2022-10-21 | 2022-10-24 | 2022-10-25 | 2022-10-26 | 2022-10-27 | 2022-10-28 | 2022-10-31 | 2022-11-01 | 2022-11-02 | 2022-11-03 | 2022-11-04 | 2022-11-07 | 2022-11-08 | 2022-11-09 | 2022-11-10 | 2022-11-11 | 2022-11-14 | 2022-11-15 | 2022-11-16 | 2022-11-17 | 2022-11-18 | 2022-11-21 | 2022-11-22 | 2022-11-23 | 2022-11-24 | 2022-11-25 | 2022-11-28 | 2022-11-29 | 2022-11-30 | 2022-12-01 | 2022-12-02 | 2022-12-05 | 2022-12-06 | 2022-12-07 | 2022-12-08 | 2022-12-09 | 2022-12-12 | 2022-12-13 | 2022-12-14 | 2022-12-15 | 2022-12-16 | 2022-12-19 | 2022-12-20 | 2022-12-21 | 2022-12-22 | 2022-12-23 | 2022-12-26 | 2022-12-27 | 2022-12-28 | 2022-12-29 | 2022-12-30 | 2023-01-02 | 2023-01-03 | 2023-01-04 | 2023-01-05 | 2023-01-06 | 2023-01-09 | 2023-01-10 | 2023-01-11 | 2023-01-12 | 2023-01-13 | 2023-01-16 | 2023-01-17 | 2023-01-18 | 2023-01-19 | 2023-01-20 | 2023-01-23 | 2023-01-24 | 2023-01-25 | 2023-01-26 | 2023-01-27 | 2023-01-30 | 2023-01-31 | 2023-02-01 | 2023-02-02 | 2023-02-03 | 2023-02-06 | 2023-02-07 | 2023-02-08 | 2023-02-09 | 2023-02-10 | 2023-02-13 | 2023-02-14 | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2023-02-21 | 2023-02-22 | 2023-02-23 | 2023-02-24 | 2023-02-27 | 2023-02-28 | 2023-03-01 | 2023-03-02 | 2023-03-03
기획 | 프로젝트 수행 계획 | 산출물 목록 정의 | 개발 | 산출물적용계획표 | 2022-09-26 | 2022-09-29
|  | 프로젝트 일정계획 수립 |  | 프로젝트 일정 계획서 | 2022-10-05 | 2022-10-06
|  | 개발계획서 작성 |  | 개발계획서 | 2022-09-19 | 2022-09-28
| 프로젝트 런칭 | 착수보고 (Kick-off) |  |  | 2022-09-26 | 2022-09-26
설계 | 프로그램 설계 | Front 화면 설계 |  | 화면 상세 설계서 | 2022-10-05
|  | 디자인 계획서 |  | 디자인 계획서 | 2022-10-05
|  | 시스템 아키텍처 작성 |  | 시스템 구성도 | 2022-09-28 | 2022-10-05
|  | 개발환경 셋팅(H/W, S/W) |  |  | 2022-10-04 | 2022-10-04
구현 | 스크립트 | JSX 코딩 |  | 페이지별 JSX
스크립트 코딩
| 프로그램 | Front 프로그래밍
테스트 | 테스트 계획 | 통합 테스트 시나리오 작성 |  | 통합 테스트 시나리오
내부 검토
| 테스트 수행 | 통합 테스트 |  | 통합 테스트 시나리오 결과서
| 테스트 결과 반영 | 오류 및 수정작업
완료보고 | 완료보고 | 완료 보고 |  | 완료 보고서
| 산출물 | 산출물 취합
| 프로젝트 Review (내부) |  |  | 프로젝트 Review
Formulas:
마감 = [마감, row below]
Note on D8: PMO: 진행담당을 선택하면 해당 색상에 맞춰서 자동 표시됨.
Note on G9: PMO: 1. 일정표 시작일 입력 시 날짜 자동 구성 2. 일정표 시작일의 기준은 해당주의 월요일이어야 함
Note on F10: PMO: 시작일과 종료일을 작성하면 자동으로 일정표에 표시

## 작성예
프로젝트명 일정 계획
작성자 :
Site URL :
작성일 :
버 전 : | [7 empty] | 기획 |  | 디자인 |  | 퍼블리싱 |  | 개발 |  | 고객 |  | 완료
단계 | 업무내용 |  | 진행담당 | 산출물 | 작업일정 |  | 1W |  |  |  |  | 2W |  |  |  |  | 3W |  |  |  |  | 4W |  |  |  |  | 5W |  |  |  |  | 6W |  |  |  |  | 7W |  |  |  |  | 8W |  |  |  |  | 9W |  |  |  |  | 10W |  |  |  |  | 11W |  |  |  |  | 12W |  |  |  |  | 13W |  |  |  |  | 14W |  |  |  |  | 15W |  |  |  |  | 16W |  |  |  |  | 17W |  |  |  |  | 18W |  |  |  |  | 19W |  |  |  |  | 20W |  |  |  |  | 21W |  |  |  |  | 22W |  |  |  |  | 23W |  |  |  |  | 24W
[5 empty] | 일정시작일 : | 2012-06-01 | 2012-06-01 |  | ~ | 2012-06-05 |  | 2012-06-08 |  | ~ | 2012-06-12 |  | 2012-06-15 |  | ~ | 2012-06-19 |  | 2012-06-22 |  | ~ | 2012-06-26 |  | 2012-06-29 |  | ~ | 2012-07-03 |  | 2012-07-06 |  | ~ | 2012-07-10 |  | 2012-07-13 |  | ~ | 2012-07-17 |  | 2012-07-20 |  | ~ | 2012-07-24 |  | 2012-07-27 |  | ~ | 2012-07-31 |  | 2012-08-03 |  | ~ | 2012-08-07 |  | 2012-08-10 |  | ~ | 2012-08-14 |  | 2012-08-17 |  | ~ | 2012-08-21 |  | 2012-08-24 |  | ~ | 2012-08-28 |  | 2012-08-31 |  | ~ | 2012-09-04 |  | 2012-09-07 |  | ~ | 2012-09-11 |  | 2012-09-14 |  | ~ | 2012-09-18 |  | 2012-09-21 |  | ~ | 2012-09-25 |  | 2012-09-28 |  | ~ | 2012-10-02 |  | 2012-10-05 |  | ~ | 2012-10-09 |  | 2012-10-12 |  | ~ | 2012-10-16 |  | 2012-10-19 |  | ~ | 2012-10-23 |  | 2012-10-26 |  | ~ | 2012-10-30 |  | 2012-11-02 |  | ~ | 2012-11-06 |  | 2012-11-09 |  | ~ | 2012-11-13
[5 empty] | 시작일 | 종료일 | 2012-06-01 | 2012-06-02 | 2012-06-03 | 2012-06-04 | 2012-06-05 | 2012-06-08 | 2012-06-09 | 2012-06-10 | 2012-06-11 | 2012-06-12 | 2012-06-15 | 2012-06-16 | 2012-06-17 | 2012-06-18 | 2012-06-19 | 2012-06-22 | 2012-06-23 | 2012-06-24 | 2012-06-25 | 2012-06-26 | 2012-06-29 | 2012-06-30 | 2012-07-01 | 2012-07-02 | 2012-07-03 | 2012-07-06 | 2012-07-07 | 2012-07-08 | 2012-07-09 | 2012-07-10 | 2012-07-13 | 2012-07-14 | 2012-07-15 | 2012-07-16 | 2012-07-17 | 2012-07-20 | 2012-07-21 | 2012-07-22 | 2012-07-23 | 2012-07-24 | 2012-07-27 | 2012-07-28 | 2012-07-29 | 2012-07-30 | 2012-07-31 | 2012-08-03 | 2012-08-04 | 2012-08-05 | 2012-08-06 | 2012-08-07 | 2012-08-10 | 2012-08-11 | 2012-08-12 | 2012-08-13 | 2012-08-14 | 2012-08-17 | 2012-08-18 | 2012-08-19 | 2012-08-20 | 2012-08-21 | 2012-08-24 | 2012-08-25 | 2012-08-26 | 2012-08-27 | 2012-08-28 | 2012-08-31 | 2012-09-01 | 2012-09-02 | 2012-09-03 | 2012-09-04 | 2012-09-07 | 2012-09-08 | 2012-09-09 | 2012-09-10 | 2012-09-11 | 2012-09-14 | 2012-09-15 | 2012-09-16 | 2012-09-17 | 2012-09-18 | 2012-09-21 | 2012-09-22 | 2012-09-23 | 2012-09-24 | 2012-09-25 | 2012-09-28 | 2012-09-29 | 2012-09-30 | 2012-10-01 | 2012-10-02 | 2012-10-05 | 2012-10-06 | 2012-10-07 | 2012-10-08 | 2012-10-09 | 2012-10-12 | 2012-10-13 | 2012-10-14 | 2012-10-15 | 2012-10-16 | 2012-10-19 | 2012-10-20 | 2012-10-21 | 2012-10-22 | 2012-10-23 | 2012-10-26 | 2012-10-27 | 2012-10-28 | 2012-10-29 | 2012-10-30 | 2012-11-02 | 2012-11-03 | 2012-11-04 | 2012-11-05 | 2012-11-06 | 2012-11-09 | 2012-11-10 | 2012-11-11 | 2012-11-12 | 2012-11-13
사업준비 (착수) | 사전준비 | 계약진행 | 기획 |  | 2012-06-01 | 2012-06-05
|  | 장비구매 및 설치 | 기획 |  | 2012-06-01 | 2012-06-05
|  | 프로젝트 TFT 구성 | 기획 |  | 2012-06-01 | 2012-06-05
| 사전 이해 | 내부 Kick-off | 기획 |  | 2012-06-01 | 2012-06-05
|  | PMS 오픈 | 디자인 |  | 2012-06-06 | 2012-06-15
| 요구사항 분석 | 요구사항 도출 | 퍼블리싱 | 프로젝트 질의서/요구사항 정의서 | 2012-06-15 | 2012-07-01
|  | 내부 검토 | 기획 | 요구사항 추적표 | 2012-06-01 | 2012-06-05
|  | 고객 확인 | 기획 |  | 2012-06-01 | 2012-06-05
|  | 수행범위 정의 | 기획 |  | 2012-06-01 | 2012-06-05
| 프로젝트 수행 계획 | 산출물 목록 정의 | 기획 | 산출물 목록 정의서 | 2012-06-01 | 2012-06-05
|  | 프로젝트 일정계획 수립 | 기획 | 프로젝트 일정 계획서 | 2012-06-01 | 2012-06-05
|  | 수행계획서 작성 | 기획 | 프로젝트 수행 계획서 | 2012-06-01 | 2012-06-05
| 프로젝트 런칭 | 착수보고 (Kick-off) | 기획 |  | 2012-06-01 | 2012-06-05
분석 | 사이트 분석 | 개발환경 검토 | 기획 | 프로젝트 상세 질의서 | 2012-06-01 | 2012-06-05
|  | 구축 가이드 검토 | 기획 |  | 2012-06-01 | 2012-06-05
|  | 기본자료 검토 | 기획 |  | 2012-06-01 | 2012-06-05
| 상세 분석 | 요구사항 조정 | 기획 | 요구사항 정의서 | 2012-06-01 | 2012-06-05
|  | 프로젝트 범위 정의 | 기획 |  | 2012-06-01 | 2012-06-05
|  | 사이트 방향성 수립 | 기획 |  | 2012-06-01 | 2012-06-05
|  | 내부 검토 | 기획 |  | 2012-06-01 | 2012-06-05
설계 | 정책 수립 | 기존 산출물 활용 분석 | 기획 |  | 2012-06-01 | 2012-06-05
|  | 서비스 기획 및 정책 수립 | 기획 |  | 2012-06-01 | 2012-06-05
| 정보구조 설계 | 정보구조(IA) 설계 | 기획 | IA 설계도 | 2012-06-01 | 2012-06-05
|  | 화면구조(UI) 설계 | 기획 | UI 설계도 | 2012-06-01 | 2012-06-05
|  | 프로세스/시나리오 설계 | 기획 | 프로세스맵 | 2012-06-01 | 2012-06-05
|  | 메뉴맵 설계 | 기획 | 메뉴맵 | 2012-06-01 | 2012-06-05
| 컨텐츠 수급 | 컨텐츠 수급계획 설계 | 퍼블리싱 | 컨텐츠 수급 계획서 | 2012-06-01 | 2012-06-05
| 디자인 시안 | 디자인 컨셉 | 기획 | 디자인 컨셉서 | 2012-06-01 | 2012-06-05
|  | 디자인 시안 설계 | 퍼블리싱 | 화면 설계서 | 2012-06-01 | 2012-06-05
|  | 디자인 시안 | 디자인 | 디자인 시안 PSD | 2012-06-01 | 2012-06-05
|  | 고객 검토 승인 | 고객 |  | 2012-06-01 | 2012-06-05
| 기능 설계 | 기능 정의서 | 기획 | 기능 정의서 (Front, Admin) | 2012-06-01 | 2012-06-05
|  | 고객 검토 승인 | 고객 |  | 2012-06-01 | 2012-06-05
| 수행일정 설계 | 주차별 상세 진행 계획(WBS) | 기획 | 주차별 상세 진행 계획 WBS | 2012-06-01 | 2012-06-05
| 화면상세 설계 | 메뉴별 레이블링 | 기획 |  | 2012-06-01 | 2012-06-05
|  | 화면명세서 설계 | 기획 | 화면 명세서 | 2012-06-01 | 2012-06-05
|  | Front 스토리보드 설계 | 기획 | 화면 설계서 (Front) | 2012-06-01 | 2012-06-05
|  | Admin 스토리보드 설계 | 기획 | 화면 설계서 (Admin) | 2012-06-01 | 2012-06-05
|  | 프로젝트 TFT 리뷰 | 기획 |  | 2012-06-01 | 2012-06-05
|  | 내부 검토 | 기획 |  | 2012-06-01 | 2012-06-05
|  | 고객 검토 승인 | 고객 |  | 2012-06-01 | 2012-06-05
|  | WBS 업데이트 | 기획 |  | 2012-06-01 | 2012-06-05
| 디자인 설계 | WSG 설계 | 디자인 | 디자인 스타일 가이드 | 2012-06-01 | 2012-06-05
|  | TFT 리뷰 | 디자인 |  | 2012-06-01 | 2012-06-05
|  | 고객 검토 승인 | 고객 |  | 2012-06-01 | 2012-06-05
| HTML 설계 | HTML 코딩 가이드 작성 | 퍼블리싱 | HTML/CSS & JavaScript 가이드 | 2012-06-01 | 2012-06-05
|  | TFT 리뷰 | 퍼블리싱 |  | 2012-06-01 | 2012-06-05
| FLASH 설계 | 플래시 명세서 설계 | 디자인 | 플래시 명세서 | 2012-06-01 | 2012-06-05
| 프로그램 설계 | 개발 표준 정의 | 개발 | DB ERD 테이블 목록 테이블 설계서 프로그램 매핑표 프로그램, 테이블 매핑표 | 2012-06-01 | 2012-06-05
|  | 시스템 아키텍처 작성 | 개발 |  | 2012-06-01 | 2012-06-05
|  | 개발환경 셋팅(H/W, S/W) | 개발 |  | 2012-06-01 | 2012-06-05
|  | 디렉토리, 파일명 정의 | 개발 |  | 2012-06-01 | 2012-06-05
|  | ERD, Table, 인터페이스 정의 | 개발 |  | 2012-06-01 | 2012-06-05
| 중간 보고 | 프로젝트 Review (내부) | 기획 | 중간 보고서 | 2012-06-01 | 2012-06-05
|  | 중간보고 | 기획 |  | 2012-06-01 | 2012-06-05
구현 | 메뉴별 디자인 | 페이지별 디자인 | 디자인 | 디자인 PSD, FLA, SWF | 2012-06-01 | 2012-06-05
|  | 네비게이션 디자인 | 디자인 |  | 2012-06-01 | 2012-06-05
|  | 플래시 디자인 | 디자인 |  | 2012-06-01 | 2012-06-05
|  | 기획 검수 | 디자인 |  | 2012-06-01 | 2012-06-05
| 스크립트 | HTML 코딩 | 퍼블리싱 | 페이지별 HTML | 2012-06-01 | 2012-06-05
|  | 스크립트 코딩 | 퍼블리싱 |  | 2012-06-01 | 2012-06-05
|  | 디자인/기획 검수 | 퍼블리싱 |  | 2012-06-01 | 2012-06-05
| 프로그램 | DB 구축 | 개발 | 프로그램 목록 및 정의서 스케줄 작업명세서 개발 소스 | 2012-06-01 | 2012-06-05
|  | 공용 Lib/모듈 개발 | 개발 |  | 2012-06-01 | 2012-06-05
|  | Front 프로그래밍 | 개발 |  | 2012-06-01 | 2012-06-05
|  | Admin 프로그래밍 | 개발 |  | 2012-06-01 | 2012-06-05
|  | 솔루션 커스터마이징 | 개발 |  | 2012-06-01 | 2012-06-05
테스트 | 테스트 계획 | 단위 테스트 시나리오 작성 | 기획 | 단위 테스트 시나리오 | 2012-06-01 | 2012-06-05
|  | 통합 테스트 시나리오 작성 | 기획 | 통합 테스트 시나리오 | 2012-06-01 | 2012-06-05
|  | 내부 검토 | 기획 |  | 2012-06-01 | 2012-06-05
| 테스트 수행 | 단위 테스트 | 개발 | 단위 테스트 시나리오 결과서 | 2012-06-01 | 2012-06-05
|  | 통합 테스트 | 개발 | 통합 테스트 시나리오 결과서 | 2012-06-01 | 2012-06-05
|  | 스트레스 테스트 | 개발 | 스트레스 테스트 결과서 | 2012-06-01 | 2012-06-05
| 테스트 결과 반영 | 오류 및 수정작업 | 개발 | 오류 및 수정사항 명세서 | 2012-06-01 | 2012-06-05
사이트 오픈 | 베타 오픈 | 베타 오픈 | 고객 |  | 2012-06-01 | 2012-06-05
|  | 오류 및 수정작업 | 개발 |  | 2012-06-01 | 2012-06-05
| 공식 오픈 | 최종 테스트 진행 | 개발 |  | 2012-06-01 | 2012-06-05
|  | 공식 오픈 | 개발 |  | 2012-06-01 | 2012-06-05
검수 | 검수 및 완료보고 | 고객사 검수 요청 | 기획 | 검수 확인서 | 2012-06-01 | 2012-06-05
|  | 완료 보고 | 기획 | 완료 보고서 | 2012-06-01 | 2012-06-05
| 교육 및 산출물 | 교육 일정 검토 | 기획 | 교육 계획서 | 2012-06-01 | 2012-06-05
|  | 담당자 교육 | 기획 |  | 2012-06-01 | 2012-06-05
|  | 산출물 취합 | 기획 |  | 2012-06-01 | 2012-06-05
|  | 시스템 매뉴얼 작성 | 기획 | 사용자, 운영자 매뉴얼 | 2012-06-01 | 2012-06-05
| 프로젝트 Review (내부) |  | 기획 | 프로젝트 Review | 2012-06-01 | 2012-06-05
Formulas:
퍼블리싱 = [퍼블리싱, row below]
Note on D8: PMO: 진행담당을 선택하면 해당 색상에 맞춰서 자동 표시됨.
Note on G9: PMO: 1. 일정표 시작일 입력 시 날짜 자동 구성 2. 일정표 시작일의 기준은 해당주의 월요일이어야 함
Note on F10: PMO: 시작일과 종료일을 작성하면 자동으로 일정표에 표시